## 验算结果
工程名称 | 某办公楼3层楼板方案对比
计算人 | 张工
计算日期 | 2026-06-21
序号 | 构件名称 | 构件类型 | 总体结论 | 立杆承载力_状态 | 立杆承载力_比值 | 扣件抗滑_状态 | 扣件抗滑_比值 | 次楞挠度_状态 | 次楞挠度_比值 | 主楞强度_状态 | 主楞强度_比值 | 不满足项 | 主要建议 | 立杆纵距(m) | 立杆横距(m) | 步距(m) | 次楞间距(mm) | 主楞间距(m) | 混凝土厚度(mm) | 梁宽(mm) | 梁高(mm) | 支撑高度(m) | 立杆钢管 | 次楞木方 | 主楞类型 | 扣件类型 | 施工活荷载(kN/m2)
1 | 3层1-3轴楼板(180mm厚)[方案A(常规布置)] | 楼板 | 不通过 | FAIL | 1.142 | FAIL | 1.217 | OK | 0.157 | OK | 0.661 | 立杆承载力; 扣件抗滑 | 减小步距以提高稳定系数; 换用壁厚更大的钢管规格; 采用双扣件抗滑 | 1 | 1 | 1.5 | 200 | 1 | 180 |  |  | 4 | φ48×3.0 | 50×80 | φ48×3.0双钢管 | 直角扣件 | 2.5
2 | 3层1-3轴楼板(180mm厚)[方案B(加密纵距)] | 楼板 | 通过 | OK | 0.913 | OK | 0.974 | OK | 0.157 | OK | 0.661 |  |  | 0.8 | 1 | 1.5 | 200 | 1 | 180 |  |  | 4 | φ48×3.0 | 50×80 | φ48×3.0双钢管 | 直角扣件 | 2.5
3 | 3层1-3轴楼板(180mm厚)[方案C(增大步距省材料)] | 楼板 | 不通过 | FAIL | 1.331 | OK | 0.986 | OK | 0.157 | OK | 0.535 | 立杆承载力 | 增加立杆数量或减小立杆纵距、横距; 减小步距以提高稳定系数 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 200 | 1 | 180 |  |  | 4 | φ48×3.0 | 50×80 | φ48×3.0双钢管 | 直角扣件 | 2.5
4 | 3层1-3轴楼板(180mm厚)[方案D(换大壁厚钢管)] | 楼板 | 不通过 | FAIL | 1.425 | FAIL | 1.217 | OK | 0.157 | OK | 0.661 | 立杆承载力; 扣件抗滑 | 增加立杆数量或减小立杆纵距、横距; 减小步距以提高稳定系数; 采用双扣件抗滑 | 1 | 1 | 1.8 | 200 | 1 | 180 |  |  | 4 | φ48×3.5 | 50×80 | φ48×3.0双钢管 | 直角扣件 | 2.5
5 | 3层1-3轴楼板(180mm厚)[方案E(槽钢主楞)] | 楼板 | 不通过 | FAIL | 1.37 | FAIL | 1.461 | OK | 0.157 | OK | 0.143 | 立杆承载力; 扣件抗滑 | 增加立杆数量或减小立杆纵距、横距; 减小步距以提高稳定系数; 采用双扣件抗滑 | 1.2 | 1 | 1.5 | 200 | 1 | 180 |  |  | 4 | φ48×3.0 | 50×80 | 10#槽钢 | 直角扣件 | 2.5